# Kaka JJ - Atleta Profissional de Jiu-Jitsu | Posicionamento Comercial e Patrocínio

## 1. Identificação do Projeto

- Nome do projeto: Estratégia de posicionamento da atleta e direção/captação de patrocínio.

- Cliente: Kaka Killmer atleta profissional de jiu-jitsu

- Tipo de projeto: Branding pessoal + Comercial + Projeto para Infoprodutos + Direção de Patrocínios

- Data de início / fim: mar/2026 – abr/2027

## 2. Contexto e Objetivo

- Descrição: estruturar comunicação e proposta comercial para carreira esportiva e produtos digitais.

- Problema: falta de visão integrada entre rotina esportiva, patrocínio e monetização.

- Objetivo do projeto: atrair patrocinadores, abrir novas frentes de receita integrado com estrategia radial.

- Resultado esperado: mídia kit, cotas de patrocínio preenchida em todas as categorias, estratégia comercial clara, acréscimo de monetização +40%.

## 3. Escopo e Entregáveis

- Escopo: formulário diagnóstico, organização de metas, cotas e mídia kit.

- Entregáveis: briefing, estrutura comercial, proposta de mídia kit.

- Requisitos principais: entender rotina-horários, competições ativas, aspirações e áreas de patrocínio para fortalecer.

## 4. Planejamento

- Cronograma: 30 dias + 1 ano.

- Orçamento: R$ 3.500/mensal

- Recursos envolvidos: estrategista, videomaker, atleta, designer, Instagram, patrocinadores ativos.

## 5. Execução

- Atrasou? sim

- Quanto atrasou: 2 semanas (em aberto) - aguardando retorno de formulários.

- Mudanças de escopo: -

- Descrição: expansão para cotas e mídia kit genérico antes das respostas específicas.

- Problemas enfrentados: ausência de informações detalhadas da atleta no início.

## 6. Resultado Real

- Resultado alcançado: estrutura preliminar pronta e entregue.

- KPIs estimados: 5 propostas de patrocínio, 2 reuniões, 1 fechamento inicial. (aguardando métricas do instagram att)

- Resultado foi atingido? -

## 7. Lições Aprendidas

- O que deu certo: formular estratégia antes de entrar em design final.

- O que deu errado: dependência alta do briefing-formulários preenchido.

- O que faria diferente: exigir coleta inicial mais atempada.

## 8. Governança

- Dados sensíveis? não

- Tratamento de dados pessoais? sim

- Risco/incidente? não

## Classificações

- Complexidade: média

- Tipo de cliente: pequeno

- Tipo de canal: Instagram, branding pessoal, patrocínio, infoproduto.