# Bem Viver Fitoterápicos | Reestruturação Editorial e Regulatória

## 1. Identificação do Projeto

- Nome do projeto: Ajuste regulatório e plano editorial Bem Viver

- Cliente: Bem Viver Fitoterápicos

- Tipo de projeto: Branding + Conteúdo + Estratégia digital comercial e do especialista + Governança de comunicação

- Data de início / fim: abr/2026 – out/2026 (6 meses)

## 2. Contexto e Objetivo

- Descrição: reorganizar marca, bio, destaques e conteúdo, reduzindo risco regulatório e melhorando clareza comercial entre loja e especialista.

- Problema: comunicação híbrida demais e copy com risco regulatório.

- Objetivo do projeto: fortalecer a marca comercial com curadoria técnica do especialista e melhorar capacidade de venda direta da loja.

- Resultado esperado: comunicação mais segura, mais clara e mais convertível. Aumento de seguidores, aumento na solicitação de anamneses, integração com CRM próprio.

## 3. Escopo e Entregáveis

- Escopo: auditoria do perfil, linha editorial, kit operacional de 6 x 30 dias, relatório regulatório.

- Entregáveis: 3 PDFs estratégicos iniciais + versão editável + calendário mensal + roteiros para stories, reels e carrosséis.

- Requisitos principais: separar marca comercial, autoridade técnica e fitoterapia clínica.

## 4. Planejamento

- Cronograma: 30 dias iniciais. 1 + 5 meses.

- Orçamento: R$ 2.597

- Recursos envolvidos: estrategista, cliente, Instagram, copy, sistema de postagem, site, e-commerce, IA.

## 5. Execução

- Atrasou? no prazo.

- Quanto atrasou: -

- Mudanças de escopo: sim

- Descrição: entrada de camada regulatória e necessidade de ajustar narrativa comercial

- Problemas enfrentados: risco regulatório, excesso de linhas de produto, narrativa híbrida entre site próprio, instagram e leis.

## 6. Resultado Real

- Resultado alcançado: estrutura editorial e operacional pronta. Repassado pro cliente.

- KPIs estimados: engajamento +30%, CTR +18%, conversão do site +12%, ROI não aferido.

- Resultado foi atingido? ainda não é possível identificar.

## 7. Lições Aprendidas

- O que deu certo: organizar a marca em pilares e funções. Informar pontos críticos.

- O que deu errado: excesso de alegações sensíveis no ambiente comercial

- O que faria diferente: revisar copy regulatória antes de escalar mídia ou trafego pago.

## 8. Governança

- Dados sensíveis? não

- Tratamento de dados pessoais? sim

- Risco/incidente? sim, risco regulatório de comunicação. Proteção para dados pessoais de saúde

## Classificações

- Complexidade: alta

- Tipo de cliente: pequeno/médio

- Tipo de canal: Instagram, site, e-commerce, conteúdo, branding.