# 1) DINOAH ADVOCACIA | Posicionamento de marca, Conteúdo Jurídico e Gestão Interna

## 1. Identificação do Projeto

- Nome do projeto: Reposicionamento de marca, Plano de Conteúdo e direcionamento de gestão interna da DINOAH Advocacia

- Cliente: DINOAH ADVOCACIA

- Tipo de projeto: Branding + Conteúdo + Posicionamento + Gestão interna + Geração de Demandas

- Data de início: nov/2025 / fim: nov/2026

## 2. Contexto e Objetivo

- Descrição: reorganização da gestão interna e comunicação digital do escritório para aumentar vendas e contratos recorrentes

- Problema: pouca visibilidade digital, baixo leads e ausência de equipe interna.

- Objetivo do projeto: aumentar contratos de recorrência e fortalecer presença digital

- Resultado esperado: posicionamento mais claro, aumento de leads, melhora da percepção de autoridade e aumento de contratos recorrentes.

## 3. Escopo e Entregáveis

- Escopo: atualização de bio, organização de destaques, pilares editoriais, calendário mensal, roteiros, copys, expansão interna das áreas de prestação de serviços.

- Entregáveis: estratégia de posicionamento, plano de conteúdo, roteiros de reels, calendário editorial, projeto de expansão de áreas em parcerias, manual prático para previdênciario.

- Requisitos principais: comunicação ética conforme OAB, target foco (empresas e negócios digitais), gestão assistida, utilização de astrea, asaas.

## 4. Planejamento

- Cronograma: 1 ano

- Orçamento: R$ 2.500/mensal

- Recursos envolvidos: estrategista, videomaker, cliente, Instagram, WhatsApp, Canva/IA, Instagram, sistema de gestão.

## 5. Execução

- Atrasou? não

- Quanto atrasou: 0 dias

- Mudanças de escopo: sim

- Descrição: ajuste do volume de entregas por mês, reenquadramento das áreas de atuação e refinamento dos destaques

- Problemas enfrentados: foco difuso, pouco tempo disponível para geração de conteudos nas áreas jurídicas atuantes, operação enxuta.

## 6. Resultado Real

- Resultado alcançado: base estratégica pronta, aumento de engajamento proporcional por postagens.

- KPIs estimados: 40 leads/mês, conversão 10%, engajamento +25%, ROI ainda não mensurado

- Resultado foi atingido? parcial

## 7. Lições Aprendidas

- O que deu certo: Organização do funil, aumento de conteúdos diários.

- O que deu errado: marca ampla demais no início, centralização de tarefas.

- O que faria diferente: (esperar o contrato acabar para definir)

## 8. Governança

- Dados sensíveis? sim

- Tratamento de dados pessoais? sim

- Risco/incidente? não

## Classificações

- Complexidade: média

- Tipo de cliente: pequeno

- Tipo de canal: Instagram, conteúdo, WhatsApp, branding