# Freire Batista Adv. | Expansão para Saúde Suplementar

## 1. Identificação do Projeto

- Nome do projeto: Estratégia de expansão para Saúde Suplementar

- Cliente: José Freire Adv.

- Tipo de projeto: Posicionamento + Marketing jurídico + Expansão de área

- Data de início / fim: mar/2026 – set/2026 (6meses)

## 2. Contexto e Objetivo

- Descrição: estruturar comunicação para migrar parte da captação para Saúde Suplementar

- Problema: forte repertório em família, patrimônio e mediação, mas baixa monetização nessa frente.

- Objetivo do projeto: atrair clientela para saúde suplementar com apoio de tráfego pago

- Resultado esperado: nova frente comercial mais lucrativa e mais previsível

## 3. Escopo e Entregáveis

- Escopo: análise de perfil, definição de posicionamento, briefing e estratégia de expansão

- Entregáveis: diagnóstico de marca, briefing editável, direção estratégica

- Requisitos principais: manter bagagem anterior como diferencial sem confundir o mercado.

## 4. Planejamento

- Cronograma: 6 planejamentos de 30 dias.

- Orçamento: R$ 6.200 semestral.

- Recursos envolvidos: estrategista, cliente, Instagram, Google Ads, landing page.

## 5. Execução

- Atrasou? não. 1/6

- Quanto atrasou: 0 dias

- Mudanças de escopo: não

- Descrição: necessidade de integrar saberes antigos com nova área prioritária agregando valor.

- Problemas enfrentados: marca híbrida, múltiplas áreas, dificuldade de foco do especialista.

## 6. Resultado Real

- Resultado alcançado: arquitetura estratégica definida e entregue.

- KPIs estimados: 25 leads/mês, conversão +8%, ROI não validado.

- Resultado foi atingido? parcial. Definir ao final do contrato.

## 7. Lições Aprendidas

- O que deu certo: usar experiência anterior como diferencial narrativo.

- O que deu errado: comunicação pública ampla demais.

- O que faria diferente: criar página específica da nova área desde o início.

## 8. Governança

- Dados sensíveis? sim

- Tratamento de dados pessoais? não

- Risco/incidente? não

## Classificações

- Complexidade: média

- Tipo de cliente: pequeno

- Tipo de canal: Instagram, Google Ads, landing page.