# Consultório Valença Odontologia | Blindagem Contratual e Consentimento

## 1. Identificação do Projeto

- Nome do projeto: Revisão contratual e termos de consentimento odontológico

- Cliente: Consultório Valença

- Tipo de projeto: Jurídico + Compliance documental + Proteção contratual

- Data de início / fim: jan/2026 – abr/2026

## 2. Contexto e Objetivo

- Descrição: Construir contrato de tratamento, incluir cláusulas protetivas e de imagem, criar termos de consentimento.

- Problema: fragilidade contratual e risco jurídico em relação a procedimentos ortodônticos.

- Objetivo do projeto: blindar juridicamente o consultório com documentos mais sólidos para tratamentos e casos cirúrgicos.

- Resultado esperado: contrato final seguro, claro e mais objetivo.

## 3. Escopo e Entregáveis

- Escopo: construção integral do contrato e criação de dois termos de consentimento.

- Entregáveis: contrato 1º versão, termo geral e termo específico de ortodontia.

- Requisitos principais: clareza, concisão e proteção jurídica

## 4. Planejamento

- Cronograma: 10 dias - 1º versão entregue. Volta de revisão após um mês. Entrega em Abril para inauguração da 2º etapa do consultório.

- Orçamento: R$ 800

- Recursos envolvidos: advogado, cliente, documentação clínica.

## 5. Execução

- Atrasou? não

- Quanto atrasou: 0 dias

- Mudanças de escopo: sim

- Descrição: inclusão de novas cláusulas e análise de blindagem final

- Problemas enfrentados: escopo evolutivo e necessidade de equilíbrio entre proteção e simplicidade

## 6. Resultado Real

- Resultado alcançado: documentação contratual consolidada

- KPIs estimados: redução de risco contratual, padronização de consentimento, melhor segurança operacional

- Resultado foi atingido? sim

## 7. Lições Aprendidas

- O que deu certo: foco em cláusulas realmente úteis

- O que deu errado: risco inicial de contrato ficar extenso demais

- O que faria diferente: mapear desde o início todos os procedimentos que exigem termo específico

## 8. Governança

- Dados sensíveis? sim

- Tratamento de dados pessoais? sim

- Risco/incidente? não

## Classificações

- Complexidade: baixa

- Tipo de cliente: pequeno

- Tipo de canal: jurídico, documental, compliance interno